鞍山市标准化考点升级改造项目
工程合同
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室
承包人（全称）：联通系统集成有限公司辽宁省分公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鞍山市标准化考点升级改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：鞍山市标准化考点升级改造项目 。
2.工程地点：鞍山市、海城市、台安县、岫岩县 。
3.工程立项批准文号：招标文件编号：AGJGC2016-4。
4.资金来源：政府拨款。
5.工程内容：招标文件（编号：AGJGC2016-4）中清单所列的考点监控设备的线路改造及安装调试。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：勘查、设计、线路改造施工、设备安装调试。
二、合同工期
计划开工日期：2016年5月18日。
计划竣工日期：2016年6月8日。
工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合  合同、《国家施工验收范围》和质量验收  标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）壹仟肆佰叁拾玖万捌仟零玖拾叁圆捌角壹分 (¥ 14398093.81元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）   零圆       (¥   0   元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）壹仟肆佰贰拾叁万伍仟肆佰叁拾伍圆整 (¥ 14235435元)；
（3）专业工程（含软件）暂估价金额：
人民币（大写）壹拾陆万贰仟陆佰伍拾捌圆捌角壹分 (¥ 162658.81元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）   零圆         (¥ 0元)；
2.合同价格形式：固定总价合同           。
五、项目负责人
承包人项目负责人：    王正宇    。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）已标价工程量清单或预算书（详见附件三）；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）其他合同文件。
其中（4）—（8）项以单独文件形式另行提供，不列入协议条款；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2016 年5月16日签订。
[image: image1.jpg]LI 34 B T

A% 00 B QAL TN ) R UL R SR LR T

Py MRMMY

OV AUR IR, A TR A S (A RN B IR AR 5 o

Py RN

ENCYOT] R AR RS (SR AR A O L0 BT
3.

P2 RO

AW R 40 DRARMERNSD, REAN 26, REGAR G

PN BN, _ 66715355-8
Hoo bk SR TR QX aR w2 G M Nk QRBLTERE AL A 49 5

I S 6 ¢ 114001 M A 110008
HE LA - HEARA __ Tigs
HLARMA: MM B[ICNRMA: Xl
W i%: 15541267122 Wi 18604041385
® X 0412-2663008 b Fo

WA aszshxx@163, com
FEPRET: LRSS
W . 0704020309264108527





第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定并发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”（第6页至第103页）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会
议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   现场临时办公及施工场地    。
1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定           。
1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定       。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国
合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施
工图  。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用
；
发包人提供国外标准、规范的份数：不采用  ；
发包人提供国外标准、规范的名称：  不采用 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
无            。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行     。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    开工前14天；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图30套（招标文件AGJGC2016-4中清单所列的30个考点）；
发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案；
承包人提供的文件的期限为：开工前 ；
承包人提供的文件的数量为：肆份；
承包人提供的文件的形式为：书面文件 ；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程部 ；
发包人指定的接收人为： 胡二欢。
承包人接收文件的地点： 现场项目部；
承包人指定的接收人为： 王正宇。
监理人接收文件的地点： 现场监理部；
监理人指定的接收人为： 张同珉。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行
 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准     。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准           。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由按通用合同条款执行 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行                          。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行  。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行 
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行        。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行      。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用合同条款执行 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：  工程量清单存在增项、缺项、漏项的
   。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：胡二欢；
职    务：鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室信息科科长 ；
联系电话：15541267122 ；
电子信箱：aszsbxx@163.com ；
通信地址：鞍山市铁东区建设街2甲号。
发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)
对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行       。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款执行       。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。
发包人是否提供支付担保：       按通用合同条款执行       。
发包人提供支付担保的形式：   按通用合同条款执行     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  提供符合发包人审核要求的竣工图及竣工资料           。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收后28日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。  ③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付10万元的违约金。  ④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：丁红宇  ；
身份证号： ；
建造师执业资格等级：一级   ；
建造师注册证书号：       0051727；
建造师执业印章号：      京111060812109；
安全生产考核合格证书号：    京建安B（2008）0056115   ；
联系电话：18601105988     ；
电子信箱：dinghongyu@chinaunicom.cn ；
通信地址： 辽宁省沈阳市和平区和平北大街49号 ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目一切事务            。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：         承包人承担30000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按通用合同条款执行    。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按通用合同条款执行。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前两天内                         。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人承担30000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担        。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：      由总监理工程师批准，发包人认可方可离开                               。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求承包人承担10000元的违约金并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担10000元的违约金                      。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
主体结构、关键性工作的范围：      /      。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：       /      。
其他关于分包的约定：       /       。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    /      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致
履约担保的金额为中标金额的10%。      
 履约担保有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款   。
履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人，承包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其他类似的费用或者收益。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用合同条款执行 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：张同珉   ；
职    务：总监理工程师  ；
联系电话：13009366448 ；
关于监理人的其他约定：无   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）/；
（2）/；
（3）/。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无
。
关于工程奖项的约定：无
。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款执行  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供
。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款执行    。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用合同条款执行 。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款执行 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
 无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
                         无                               。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用合同条款执行
。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人对承包人逾期竣工的违约金为每拖延一天扣除合同结算总价的万分之五       。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：扣除工程款的最高限额不超过工程总价的3%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）暴雨、地震、暴风雪等；
（2）；
（3）。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款执行 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：供货前14天内。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款执行 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：无。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定： 无。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行      。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 按通用合同条款执行 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行 。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无  
。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按通用合同条款执行。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：/。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：
                               /                   。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、总价合同。
总价包含的风险范围：工期内材料、人工、机械价格的变化。合同价款中不包括的风险范围：法律行政法规和国家有关政策变化影响合同价款，地质情况特殊，建设单位和设计单位对本项目有关图纸的设计变更。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中
。
风险范围以外合同价格的调整方法：  ①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的综合单价计算。  ②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价参照类似项目的单价进行结算。上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。  ③投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目， 新增项目的综合单价 由承包人提出，经发包人确认后执行               。
2、其他价格方式：无
。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：支付合同价的10%。
预付款支付期限：开工后7日内。
预付款扣回的方式：第一次工程款付款时扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：按通用合同条款执行。
预付款担保的形式为：按通用合同条款执行。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）            。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/   。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：是             。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无
。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：工程以分期付款方式支付工程费用，项目包含的材料设备、专业工程（含软件）金额以最终决算为准。货到验收合格后7个工作日内发包人向承包人支付合同总价的40%，即人民币5,760,000元整，承包人向发包人开具等额增值税专用发票（发票税率为11%）；项目实施，安装，调试完成、验收合格后，发包人向承包人签发《工程接收证书》，签发《工程接收证书》后7个工作日内发包人向承包人支付合同总价的40%，即人民币5,760,000元整，承包人向发包人开具全额增值税专用发票（发票税率为11%）。质量保证金为合同总价的20%，即人民币2,878,093.81元整，在工程完工验收合格后三年内发包人向承包人一次性付清（无息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按承包人公司工程款支付管理规定执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按承包人公司工程款支付管理规定执行。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
           无                         。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请3个工作日。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
 收到监理审查报告后7个工作日                                 。
（2）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后14天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：如果发包方未能按照合同规定的期限支付进度款，发包方应向承包方每天支付合同总金额万分之五的违约金，此项违约金以合同总额的10%为限。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /   。
13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行
。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
  按通用合同条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：由发包人向承包人按合同总造价的1%支付违约金。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
由承包人向发包人按合同总造价的1%支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  /  。
（1）单机无负荷试车费用由/承担；
（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
按通用合同条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：整套系统维护维修期三年，设备按厂家保修时间进行保修，大于三年按最长时间保修设备。考试前7天，维修部门要求对所有监控系统设备进行维修维护。考试期间，维护部门安排应急抢修队值班，如遇设备故障，抢修队立刻到达考点进行抢修。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是  。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：； 
（2）20%的工程款；
（3）其他方式:。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：无质量问题，质量保修期满后返还 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：整套系统维护维修期三年，设备按厂家保修时间进行保修，大于三年按最长时间保修设备。考试前7天，维修部门要求对所有监控系统设备进行维修维护。考试期间，维护部门安排应急抢修队值班，如遇设备故障，抢修队立刻到达考点进行抢修。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用合同条款执行。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：如果发包方未能按照合同规定的期限支付进度款，发包方应向承包方每天支付合同总金额万分之五的违约金，此项违约金以合同总额的10%为限。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
发包人承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满7天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用合同条款执行。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关费用。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行协商    。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：无。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：无。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
                            /                             。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向鞍山市中级人民法院起诉。
工程质量保修书
有关本项目工程质量保修事宜详见《鞍山市标准化考点升级改造项目系统集成合同》。
附件：设备及软件清单
	
	设备及软件清单
	

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	规格型号
	单价
	生产企业
	产地

	1
	拾音器
	用于考场内拾音
	1472
	雅视威 800G
	56
	深圳雅视威安防科技有限公司
	深圳

	2
	接入网络交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆以太网端口，所有网络交换机同一品牌。
	68
	锐捷RG-S2928G-E
	8600
	锐捷网络股份有限公司
	福州

	3
	汇聚交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆以太网端口，光端口，所有网络交换机同一品牌。
	25
	锐捷RG-S2928G-E
	10961
	锐捷网络股份有限公司
	福州

	4
	接入网络交换机
	8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆以太网端口，所有网络交换机同一品牌。
	15
	锐捷RG-S2928G-E
	8600
	锐捷网络股份有限公司
	福州

	5
	核心交换机
	三层千兆网交换机；24个10/100/1000Base-T端口，包含光端口。所有网络交换机同一品牌。
	1
	锐捷RG-S5750-24GT/8SFP-E
	13828
	锐捷网络股份有限公司
	福州

	6
	交换机
	8口百兆交换机
	4
	锐捷RG-S1908+
	1911
	锐捷网络股份有限公司
	福州

	7
	音箱
	规格：2.0音箱
	28
	山水GS-6000
	540
	深圳市山水宏洋科技有限公司
	深圳

	8
	电视墙
	定制2*3电视墙，根据墙体实际情况来确定采用背景墙或钢结构框架墙体
	20
	兴顺
	13490
	鞍山兴顺办公家具有限公司
	鞍山

	9
	电视墙
	定制2*2电视墙，根据墙体实际情况来确定采用背景墙或钢结构框架墙体
	17
	兴顺
	11242
	鞍山兴顺办公家具有限公司
	鞍山

	10
	硬盘
	3T监控级硬盘 SATA接口
	176
	希捷3T
	787
	希捷科技有限公司
	苏州

	11
	硬盘
	企业级硬盘 3T SATA接口 7200转
	18
	希捷3T
	877
	希捷科技有限公司
	苏州

	12
	机柜
	机柜 42U，19"标准网络机柜。
	57
	华美42U
	3710
	华美钢木制品有限公司
	福建

	13
	UPS
	10K-UPS,含电池，电池柜，配电箱。提供2小时后备电源。
	25
	宙斯盾C10KS
	20910
	成都宙斯盾能源科技有限公司
	成都

	14
	UPS
	15K-UPS三进单出工频机，含电池，电池柜，配电箱。
	1
	宙斯盾CU5KS
	36199
	成都宙斯盾能源科技有限公司
	成都

	15
	主控台
	定制钢结构两联主控台
	28
	兴顺
	4272
	鞍山兴顺办公家具有限公司
	鞍山

	16
	管理/控制主机
	I5-4590(CORE I5 3.3G 6M缓存)/MATX H81主板/1*4G DDRIII1600/1T硬盘/SATA DVDRW/集成千兆网卡/R5-235 1G独显/防水抗菌键盘/ USB光电鼠标1000DPI/19.5宽显示器
	35
	清华同方E500-2039
	5059
	同方股份有限公司
	北京

	17
	55寸LCD液晶显示单元
	V55-SCMB-H   3.5拼缝块
	12
	清投视讯DTL5107S
	21135
	清投视讯（北京）科技股份有限公司
	北京

	18
	监视屏
	55寸液晶电视，16：9，分辨率1920 x 1080，
	179
	长虹   55D2060
	4238
	四川长虹电器股份有限公司
	四川

	19
	LED室内全彩
	P5全彩表贴LED显示屏 m2
	3
	清投视讯P5
	7307
	清投视讯（北京）科技股份有限公司
	北京

	20
	拼接机柜
	优质冷轧钢板，钢板厚度标准不低于 1.2MM
	1
	华美1020
	4047
	华美钢木制品有限公司
	福建

	21
	VGA线
	屏蔽抗干扰8米
	12
	秋叶原
	34
	东莞市秋叶原电子有限公司
	东莞

	22
	设备柜
	标准 1.2M加厚型
	1
	华美1020
	4272
	华美钢木制品有限公司
	福建

	23
	U段无线话筒
	频率响应：35Hz~20KHz±3dB；信噪比：90dB；有效距离：100m；功率：10mW；调制频偏：75KHz
	1
	欧尼特NT-24U
	3148
	广州雄音电子科技有限公司
	广州

	24
	电源控制器
	8路电源管理控制器,对整个音响系统提供控制。包含1U的标准机箱及标准电器插头。
	1
	欧尼特PC-8
	1461
	广州雄音电子科技有限公司
	广州

	25
	均衡器
	输入插座: 1/4"TRS XLR插座；输入阻抗: 平衡:40kΩ;不平衡: 20k；TRS或XLR差分平衡入和输出, 可选择立体声或由左右声道相加而合成的
	1
	欧尼特EX31B
	2361
	广州雄音电子科技有限公司
	广州

	26
	专业功放
	信噪比：105db，阻尼系数：450:1，频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ。电源输入/频率：AC 220V 50/60HZ FUSE:T8A。
	1
	欧尼特ST550
	3597
	广州雄音电子科技有限公司
	广州

	27
	音箱
	采样率：75HZ-20KHZ；额定功率(W) 300；灵敏度(db) 96；阻抗(ohm) 8。
	2
	欧尼特L-12
	2586
	广州雄音电子科技有限公司
	广州

	28
	调音台
	频响：20Hz-20KHz+1dB /-3dB。信噪比：-81 dB。电源：AC 220V-240V。功率：35W。
	1
	欧尼特ST-209
	3935
	广州雄音电子科技有限公司
	广州

	29
	硬盘录像机
	视频输入：16路；支持32面分割显示；网络视频接入带宽：50Mbps。                                              支持VGA输出/HDMI输出；支持音频输出。                                                    支持多种回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、日志回放等。 硬盘接口SATA。
	18
	海康威视DS-8616N-K8
	3058
	杭州海康威视数字技术有限公司
	杭州

	30
	高清网络摄像机
	有效像素130万；
最大分辨率可达1280x960 ，支持背光补偿、数字降噪、自动光圈；
支持双流编码。
镜头2.8-12mm@F1.4
最低照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)。
视频压缩标准: MPEG4；音频压缩标准: MPEG Layer Ⅱ
支持SD/SDHC卡，最大支持32G；支持PoE供电；支持协议TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x等。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》要求的视音频编码格式。
能够接入原有标清巡查系统平台中并与原系统融合，在系统升级改造过程中保障各类考试顺利进行。
含电源，支架（根据环境选配）
	270
	海康威视DS-2CD2610FWD-IS
	956
	杭州海康威视数字技术有限公司
	杭州

	31
	图像拼接处理器
	具备全屏显示、组合显示、单画面独立显示、具备四画面分割功能可接入DVI信号、HDMI信号、VGA信号、BNC信号、YPBPY等信号（16路输入， 16路输出）。
与液晶拼接显示单元为同一品牌。
	1
	清投视讯TNP-028012R
	80942
	清投视讯（北京）科技股份有限公司
	北京

	32
	高清网络摄像机
	有效像素130万；
最大分辨率可达1280x960 ，支持背光补偿、数字降噪、自动光圈；
支持双流编码。
镜头2.8-12mm@F1.4
最低照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)。
视频压缩标准: MPEG4；音频压缩标准: MPEG Layer Ⅱ
支持SD/SDHC卡，最大支持32G；支持PoE供电；支持协议TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x等。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》要求的视音频编码格式。
能够接入原有标清巡查系统平台中并与原系统融合，在系统升级改造过程中保障各类考试顺利进行。
含电源，支架（根据环境选配）
	1187
	竟业达JYD-E9131
	2,871
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	33
	红外高清摄像机
	最低照度：0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)。
日夜转换模式：ICR红外滤片式
红外距离：10-20米
视频压缩标准: MPEG4；音频压缩标准: MPEG Layer Ⅱ
支持SD/SDHC卡，最大支持32G；支持PoE供电；支持协议TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x等。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》要求的视音频编码格式。
能够接入鞍山原有巡查系统平台，通过转发服务器将保密室图像上传至省级平台。含电源，支架（根据环境选配）
	16
	JYD-E9131-I
	3,110
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	34
	网络数字矩阵画面分割器
	符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》规定的MPEG4视频编码格式（Advanced Simple Profile不带B帧，不带GMC），MPEG Layer II音频编码标准及用Program Stream系统流封装的视、音频复合流的解码；支持定时切换、分组切换等方式；
两路VGA输出接口，支持CIF 1、4、6、9、12、16，2*1、2*4、2*6多画面分割显示功能；支持4CIF（D1） 1、4、9，2*1、2*4多画面分割显示功能；支持720P 1、4、9，2*4多画面分割显示功能；
通过管理系统远程控制管理数字视频矩阵，实现显示模式的设置以及远程开关机等功能，无需配置KVM系统或多套鼠标键盘即可控制管理所有数字视频矩阵。
	154
	JYD-DEC9616/2
	20,097
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	35
	网络硬盘录像机1
	网络视频输入：8 路；网络视频接入带宽：50Mbps；支持HDMI、VGA、CVBS 输出。视频压缩标准H.264/MPEG4；8 个SATA 接口，1 个eSATA接口，最大支持6TB 硬盘；
支持高清网络视频存储、本地显示以及安防设备接入；配置千兆网卡，通过城域网与鞍山市招考办联通，完成保密室图像上传。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》
	4
	JYD-9608NS
	10,288
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	36
	网络硬盘录像机2
	网络视频接入带宽：100Mbps，录像分辨率支持16路1080p/720p/4CIF；视频压缩标准：H.264/MPEG4；
支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像。支持8个SATA接口，1个eSATA接口；硬盘容量最大支持6TB；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，3个USB2.0接口；支持HDMI、VGA、CVBS输出。
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。
	20
	JYD-9616NS
	18,901
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	37
	网络硬盘录像机3
	网络视频接入带宽：200Mbps，录像分辨率支持32路1080p/720p/4CIF；视频压缩标准：H.264/MPEG4；
支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像。支持8个SATA接口，1个eSATA接口；硬盘容量最大支持6TB；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，3个USB2.0接口；
支持HDMI、VGA、CVBS输出。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。
	3
	JYD-9632NS
	24,882
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	38
	网络硬盘录像机4
	网络视频接入带宽：200Mbps，录像分辨率支持64路1080p/720p/4CIF；视频压缩标准：H.264/MPEG4；支持手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像。
支持8个SATA接口，1个eSATA接口；硬盘容量最大支持6TB；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，3个USB2.0接口；
支持HDMI、VGA、CVBS输出。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。
	25
	JYD-9664NS
	49,764
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	39
	SIP服务器（二合一）
	可实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》中规定的SIP协议与其它协议相互转换。
支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议，支持单播、组播；视频转发和路由控制；视频传输优先级控制；具有视频转发功能。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。
通过3C认证，提供证书复印件。
可实现与原有校级巡查系统互联互通，与鞍山市原有市或县级巡查平台无缝融合实现上下级互联互通。
	25
	JYD-STS9600
	50,004
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	40
	SIP服务器（三合一）
	RTCP、SIP等网络协议，支持单播、组播；视频转发和路由控制；视频传输优先级控制。
SIP用户注册服务，对用户请求认证，SIP URI组管理，SIP URI地址解析，SIP重定向功能；
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》。
可实现与原各考点巡查系统互联互通，与辽宁省省级巡查平台无缝融合。
通过3C认证，提供证书复印件。
具有专利证书。
	1
	JYD-STS9600/R
	55,985
	北京竞业达数码科技有限公司
	北京

	41
	网管软件
	对系统用户权限及设备进行远程控制管理；主要对前端网络摄像机、SIP服务器的管理及配置，以及巡查系统的用户权限管理等。
能够与原巡查系统设备完全融合，实现高清、标清巡查系统设备在同一个软件平台进行管理控制。
具有相配套的教学应用系统，可以与巡查系统相结合实现日常多媒体教学及管理功能。
	25
	
	8,170
	北京竞业达数码科技有限公司
	

	42
	远程管理中心软件
	远程管理中心软件,实现用户和权限管理：设定管辖范围内用户、组、角色的权限；设备管理：管理所在域的SIP设备，形成URI树，视频图像预览；对SIP注册服务器配置功能。
	4
	
	30,864
	北京竞业达数码科技有限公司
	

	43
	数字视频转发软件
	为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，采用转发软件完成局域网内对编码设备视音频流的转发。
	33
	
	1,980
	北京竞业达数码科技有限公司
	


